|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** | |
| **ТУЛУНСКИЙ РАЙОН**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** | |
| **Шерагульского сельского поселения** | |
|  | |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | |
|  | |
| **28 марта 2014 г**. **№ 6 А-п** | |
| **с. Шерагул** | |
|  | |
| ***Об утверждении муниципальной***  ***программы* «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования*» на 2014-2016 гг.*** |

Руководствуясь ст. 164, [ст.ст. 52](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100638), [53](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134;dst=100648) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Шерагульского сельского поселения, постановлением администрации Шерагульского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Шерагульского сельского поселения»,

**Постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования.» на 2014-2016 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации Шерагульского муниципального образования и в газете «Информационный вестник» .

3. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в Программе, в проектах бюджета Шерагульского муниципального образования на очередной финансовый год для реализации мероприятий Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шерагульского

сельского поселения М.П.Шумейко

Утверждена

постановлением администрации

Шерагульского сельского поселения

от 28.03. 2014 г. № 6 -А-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образовани*я» на 2014-2016 гг.***

**с. Шерагул**

**1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования» на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 1.Наименование программы | «**Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования.» на 2014-2016 годы»**  (далее программа) |
| 1.2.Куратор программы | Администрация Шерагульского сельского поселения. |
| 1.3. Исполнители программных мероприятий | Строительные организации, специализирующие на выполнении строительных и ремонтных работ. Конкретные подрядные организации будут определены в соответствии с Федеральным законом . |
| 1.4. Цели и задачи программы | - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;  - повышение надежности электроснабжения жизненно важных объектов коммунальной и социальной инфраструктуры;  - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;  -повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;  -оснащение объектов коммунальной инфраструктуры резервными источниками энергообеспечения; |
|  |  |
| 1.5. Сроки и этапы реализации программы | 2014-2016гг. |
| 1.6.Объемы источники финансирования | На реализацию мероприятий программы предусматривается:  - средства бюджета Шерагульского сельского поселения  -средства областного бюджета  Средства бюджета поселения:  2014 год – 36,1 тыс. рублей;  Средства областного бюджета:  2014 год – 1768,0 тыс. рублей; |

**2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

Состояние жилищно-коммунального комплекса Шерагульского муниципального образования требует значительных капитальных вложений, направленных на реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, строительство новых объектов с применением современных технологий и материалов.

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на деятельность жилищно-коммунального хозяйства, качество предоставления коммунальных услуг, использование природных ресурсов, состояние окружающей среды, являются высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры, ее технологическая отсталость и неоснащенность. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании превышает 50 %.

Были выполнены работы по капитальному ремонту участка сетей тепло-, водоснабжения. Несмотря на все положительные изменения, произошедшие за последние годы, не все намеченное удалось реализовать в полном объеме. . Положение дел в этой отрасли на территории поселения остается сложным.

Для решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, приведения существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

По состоянию на 01 января 2014 года на территории Шерагульского муниципального образования в эксплуатации находится 1 котельная ,находящаяся в собственности Тулунского муниципального района, отапливающая социально значимые объекты - школу, жилые дома.

Общая протяженность сетей водоснабжения и теплоснабжения в целом по поселению составляет –1406 м..

Сельское поселение полностью не оснащено резервными дизельными электростанциями. Тем самым создается угроза, в случае отсутствия электроснабжения, полностью оставить без тепла и воды объекты жизнеобеспечения .

Работа по обозначенным направлениям требует координации и взаимодействия администрации поселения с администрацией района, а также с организациями жилищно-коммунального комплекса.

**3.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:**

Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, повышение надежности электроснабжения жизненно важных объектов коммунальной и социальной инфраструктуры Шерагульского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (реализация запланированных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанной с реконструкцией существующих объектов, строительством новых объектов взамен объектов с высоким уровнем износа);

- повышение эффективности управления объектами коммунальной

инфраструктуры;

- оснащение объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования аварийными источниками электроснабжения;

- оказание содействия органам местного самоуправления сельского поселения, предприятиям жилищно-коммунального комплекса в организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселения ;

- создание нормативного запаса топлива.

Решение данных задач требует проведения комплекса мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры в период прохождения отопительных сезонов.

Программа основана на следующих принципах:

- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- открытый конкурсный отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения частных средств в качестве источников финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программных мероприятий | Срок исполне ния | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | | | Исполнитель программных мероприятий |
| в том числе по годам | | | | | | |
| 2014 | | | 2015 | | 2016 | |
| Местный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | Замена участка наружных сетей водо и теплоснабжения от колодца №9 до дома культуры с. Шерагул | 2014 | 25,5 | | 1249,4 |  |  |  |  | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 2 | Ремонт оборудования в котельной с. Шерагул | 2014 | 10,6 | | 518,6 |  |  |  |  | Администрация Шерагульского сельского поселения |
| 3 | Присоединение новых потребителей | 2016 |  | |  |  |  | 100,00 |  | Администрация Шерагульского сельского поселения |
|  | Всего: |  | 36,1 | 1768,0 | | --- | --- | 100,00 |  |  |

**5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Заказчиком программы проводится отбор среди предприятий жилищно-коммунального комплекса муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий программы на очередной финансовый год и плановый период.

Администрация муниципального образования направляет полученные финансовые средства на:

- софинансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- оснащение объектов коммунальной инфраструктуры резервными источниками энергообеспечения, в том числе индивидуальных теплогенераторов;

- предоставление финансовых средств на мероприятия по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и создание нормативного запаса топлива.

Администрация сельского поселения:

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией мероприятий программы;

- разрабатывает перечень и ежегодно устанавливает (корректирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности освоенных средств (мониторинг);

- несет ответственность за обеспечение своевременной и качественной реализации мероприятий программы, за эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

- осуществляет координацию работ по реализации программы и контроль над ходом выполнения мероприятий программы.

Контроль над ходом выполнения мероприятий программы осуществляет глава администрации Шерагульского муниципального образования.

Индикатор состояния коммунальной инфраструктуры определяется как отношение числа аварий за предыдущий год в организациях коммунального комплекса к протяженности коммунальных сетей, обслуживаемых указанными организациями.

Индикатор инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры предприятий жилищно-коммунального комплекса сельского поселения определяется как отношение фактического объема капиталовложений в коммунальный комплекс претендента в предыдущем году за счет средств всех источников финансирования, включая амортизационные отчисления, к среднегодовой балансовой стоимости основных средств коммунального комплекса претендента.

Индикатор планируемого инвестирования в объекты коммунальной инфраструктуры определяется как отношение стоимости проектов к среднегодовой стоимости основных средств организаций коммунального комплекса.

Количество участников программы определяется в соответствии с объемом субсидии.

Субсидии предоставляются на условиях софинансирования за счет средств бюджетов участников программы с привлечением средств внебюджетных источников.

**6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Успешное выполнение мероприятий программы позволит:

-снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-повысить качество предоставления коммунальных услуг;

-снизить потребление энергетических ресурсов в результате уменьшения потерь в ---процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-создать условия для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации;

-повысить надежность работы основного и вспомогательного технологического оборудования из-за отсутствия неплановых остановок;

-обеспечить население качественными и комфортными условиями проживания;

-снизить незапланированные издержки на производство аварийно-восстановительных работ;

-увеличить сроки эксплуатации основного и вспомогательного технологического оборудования;

-снизить затраты на ликвидацию последствий аварийных ситуаций при перебоях с энергоснабжением на объектах коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

-обеспечить надежное энергоснабжение котельных;

-улучшить экологическую ситуацию на территории муниципального образования;

Комплексный подход в решении вопроса модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит эффективно расходовать бюджетные средства.

Глава Шерагульского

сельского поселения М.П. Шумейко