| ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |
| --- | --- |
| Тулунский район АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| Шерагульского сельского поселения |  |
| Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |
| «29» октября 2015г. №77-р |  |
| с.Шерагул |  |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Шерагульское» на 2016 - 2030 годы |  |

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 12 декабря 2014 года № ДМ-П12-9175, а также организационно-методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года 
№ 13-6/10/П-1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования «Шерагульское»,

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Шерагульское» на 2016 - 2030 годы (прилагается).

2. Данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в  Информационном Вестнике и разместить на официальном сайте Администрации Шерагульского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Шерагульского сельского  поселения                                М.П.Шумейко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

администрации Шерагульского сельского поселения

от 29.10.2015 г. № 77-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ШЕРАГУЛЬСКОЕ» НА 2016 - 2030 ГОДЫ

- I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ШЕРАГУЛЬСКОЕ»

НА 2016 - 2030 ГОДЫ

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Шерагульское» на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») разработан во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления  мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», организационно-методическими рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 марта 2015 года  № 13-6/10/П-1369 о разработке комплекса мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в сфере полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.  Реализация настоящего плана («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Шерагульское» на 2016 - 2030 годы (далее соответственно – план, «дорожная карта») направлена на обеспечение доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Шерагульского муниципального образования (далее – объекты), и муниципальных услуг, предоставляемых  учреждением Шерагульского муниципального  образования  (далее – услуги), для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в муниципальном образовании «Шерагульское», преодоление социальной разобщенности в обществе.

3. Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и  других МГН (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) является составной частью социальной политики органов местного самоуправления муниципального образования «Шерагульское».

4. Для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к объектам и услугам необходимо выявить и устранить барьеры, мешающие обеспечению доступности в здания, сооружения и получению муниципальных услуг. Для этого, муниципальным образованием «Шерагульское», была проведена паспортизация объектов, находящихся в собственности муниципального образования « Шерагульское», и заполнены паспорта доступности данных объектов.

5. В отношении существующих объектов, которые невозможно полностью приспособить с учётом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с общественным объединением инвалидов, осуществляющем свою деятельность на территории муниципального образования «Шерагульское», меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

В настоящее время на территории муниципального образования «Шерагульское» нет общественных объединений инвалидов.

Объекты после проведения реконструкции или капитального ремонта должны полностью соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности инвалидам и другим МГН.

6. «Дорожная карта» предусматривает следующие направления реализации мероприятий:

1) повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере культуры и спорта;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

6. Реализация мероприятий «дорожной карты» осуществляется за счёт средств  областного бюджета, средств бюджета Тулунского муниципального района, средств бюджета Шерагульского муниципального образования, иных источников.

7. Мероприятия «дорожной карты» рассчитаны на реализацию в период с 2016 по 2030 годы.

8. Проблемы, сложившиеся в соответствующих сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «Шерагульское», обусловлены следующими обстоятельствами.

Доля инвалидов среди населения Шерагульского муниципального образования, в частности, среди населения трудоспособного и пенсионного возраста, ежегодно увеличивается.

Так по состоянию на 01.09.2015 г. на территории Шерагульского муниципального образования проживает 109 инвалидов, из них  : передвигающихся на креслах-колясках (колясочников) – 6 человек; с нарушением зрения(слабовидящих) – 2 человека; с нарушением слуха (слабослышащих)  – 2 человека.

Учреждения культуры,   в отношении которых функции и полномочия  осуществляются МКУК «Культурно-досуговый центр с.Шерагул, библиотека МКУК «КДЦ с.Шерагул»  администрации Шерагульского муниципального образования.

Данные учреждения функционируют в 2-х зданиях, закрепленных за ними на праве оперативного управления.

В целях разработки плана мероприятий («дорожной карты») в учреждениях культуры  руководителем данных учреждений была проведена паспортизация объектов.

По результатам анализа потребностей учреждений в виде и количестве технических устройств и определения, в пределах утвержденных лимитов, необходимых объёмов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других МГН, разработан перечень мероприятий для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры.

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит создать условия и возможности получения услуг инвалидами и другими МГН в вышеназванной сфере, в том числе за счёт расширения материально-технической базы и адаптации зданий, сооружений в соответствии с требованиями законодательства.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном образовании «Шерагульское», в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объём финансовых ресурсов, необходимых для решения проблемы.

II. ЦЕЛИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

9. Целями «дорожной карты» являются:

1) повышение уровня доступности объектов (зданий, сооружений), находящихся в муниципальной собственности Шерагульского муниципального образования, и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями  Шерагульского муниципального образования;

2) преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

«ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

10. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

1) повышение доступности объектов и услуг для инвалидов и других МГН, создание для них равных возможностей участия в жизни общества и повышение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности;

2) социальная эффективность, которая будет выражаться в снижении социальной напряженности в обществе:

а) за счет увеличения уровня информированности граждан с ограниченными возможностями здоровья о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предоставления;

б) за счет преодоления социальной изоляции и включенности граждан с различными ограничениями в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные);

в) по результатам информационных кампаний и акций средств массовой информации по освещению проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья.

IV. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ,

МЕРОПРИЯТИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

11. Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Шерагульское» приведены в Приложении № 1 к настоящей «дорожной карте».

12. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Шерагульское», приведен в Приложении № 2 к настоящей «дорожной карте».

Приложение № 1

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном образовании «Шерагульское»

на 2016-2030 годы

Повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Шерагульское»

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед. изм. | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности объектов и услуг учреждений культуры, в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО «Шерагульское» | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 45 | 60 | 80 | МКУК «Культурно-досуговый центр с.Шерагул» |
| 2 | Учреждения культуры имеющие сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг в МО «Шерагульское» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в МО «Шерагульское» | % | 0 | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в библиотеках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека, на которой обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУК «Культурно-досуговый центр с.Шерагул; Библиотека МКУК «КДЦ с.Шерагул» |
| 2 | Библиотека, на которой обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Библиотека, на которой обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |  |
| 4 | Библиотека, на которой административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Библиотека, на которой обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в культурно-досуговых учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля культурно-досуговых учреждений, на которой обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общей численности культурно-досуговых учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУК «Культурно-досуговый центр с.Шерагул; Библиотека МКУК «КДЦ с.Шерагул» |
| 2 | Доля культурно-досуговых учреждений, на которой обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи, от общей численности культурно-досуговых учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |  |
| 3 | Доля культурно-досуговых учреждений, на которой обеспечено дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общей численности культурно-досуговых учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля культурно-досуговых учреждений, на которой административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общей численности культурно-досуговых учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 5 | Доля действующих культурно-досуговых учреждений, на которой обеспечивается предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, от общей численности культурно-досуговых учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 2

к плану мероприятий («дорожной карте»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг

в муниципальном образовании «Шерагульское»

на 2016-2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

«дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании «Шерагульское»

| № п/п | Наименование мероприятий | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители | Сроки реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |
| 1. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В АДМИНИСТРАЦИИ ШЕРАГУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I.Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка приспособлений для преодоления преград для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: пандусы, подъемные устройства, аппарели и др. |  | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». | Администрация Шерагульского сельского поселения | 2016-2030 |  | Достижение в полном объеме запланированных показателей к 2030 году |
| 2 | Оборудование санитарно-гигиенических помещений с учетом потребностей инвалидов: приобретение и установка специальной сантехники, поручней и др. |  | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  | 2016-2030 |  |  |
| 3 | Обеспечение возможностей опоры для инвалидов и других МГН: приобретение и установка перил, поручней, штанг и др. |  | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  | 2016-2030 |  |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка звуковых и зрительных сигналов | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  | Администрация Шерагульского сельского поселения | 2016-2030 |  | Достижение в полном объеме запланированных показателей к 2030 году |
| 2 | Приобретение специализированного оборудования, позволяющего оказывать услуги в доступной для инвалидов форме | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | 2016-2030 |  |  |
| 2. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов специальными приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство территорий, прилегающим к зданиям учреждений культуры и дополнительного образования (входы на территорию, пути движения на территории, лестницы, пандусы, адаптация крылец) | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  | - Администрация Шерагульского сельского поселения; МКУК «Культурно-досуговый центр с.Шерагул» | - 2016-2030 |  | Создание безбарьерной среды, повышение уровня доступности объектов культуры |
| 4 | - Оборудование входов в здание (входная площадка, дверь входная, тамбур | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | - 2016-2030 |  |  |
| 5 | - Оборудование санитарно-гигиенических помещений (приобретение и установка поручней и крючков в санитарно-гигиенических комнатах) | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | - 2016-2030 |  |  |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборудование сайтов учреждений культуры МО «Шерагульское» | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  | - Администрация Шерагульского сельского поселения; МКУК «Культурно-досуговый центр с.Шерагул» | 2016-2030 | Повышение доступности информации об услугах учреждений культуры |  |
| 2 | Паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | 2016-2030 | Определение приоритета действий по адаптации объектов и обеспечению доступности услуг |  |
| 3 | Приобретение и установка информационных табло, знаков доступности объекта, звукового оповещателя, тактильных табличек) | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | 2016-2030 | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, создание условий для развития творческих способностей |  |
| 4 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений культуры, инструкторов по физической культуре и спорту для работы с инвалидами и другими МГН с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, дифференцированным по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | 2016-2030 | Увеличение доли инвалидов и других МГН, участников массовых, культурно-спортивных мероприятий, спортивно-оздоровительных секций, клубных формирований и творческих коллективов учреждений культуры МО «Шерагульское» |  |
| 5 | Вовлечение инвалидов и других МГН в уже функционирующие и создание новых спортивно-оздоровительных секций, «групп здоровья», клубных формирований, творческих коллективов в учреждениях культуры МО «Шерагульское» | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | 2016-2030 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, являющихся участниками клубных формирований и творческих коллективов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях культуры МО «Шерагульское» |  |
| 6 | Проведение благотворительных праздников, концертных и шоу-программ, театрализованных представлений для инвалидов и других МГН | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | 2016-2030 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, являющихся участниками массовых мероприятий учреждений культуры МО «Шерагульское» |  |
| 7 | Проведение внестационарных мероприятий, организация мероприятий по «книгоношеству» для инвалидов и других МГН | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | 2016-2030 | Увеличение доли инвалидов и других МГН, охваченных вне стационарными формами культурного обслуживания |  |
| 8 | Освещение в СМИ о доступности для маломобильных групп и инвалидов услуг учреждений культуры МО «Тулунский район» | Решение Думы Шерагульского сельского поселения «О бюджете Шерагульского муниципального образования на 2016 год и на плановый период». |  |  | 2016-2030 | Повышение доступности информации об услугах учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других МГН |  |